«УТВЕРЖДАЮ»

Директор

_____________ Т.Н. Подоляко

# Циклограмма мероприятий МОУ средней школы № 49 г.о. Тольятти

на 2007-2008 учебный год по направлениям проекта

| № п/п | Содержание деятельности | Сроки проведения | Участники | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Инновационно - образовательное направление |  |  |  |  |
| I | Разработка нормативно – правовой базы реализации Проекта: 1. Заключение договоров о сотрудничестве школы с учреждениями дополнительного образования по направлениям: - культурологическому, - социально-педагогическому, - естественнонаучному. 2. Положение о конкурсе научно-методических и инновационных разработок педагогов-участников реализации проекта | сентябрь-октябрь 2007г. | Администра- ция школы и учреждений дополнительного образования | Подоляко Т.Н. Ефремова И.В. Пензилова А.П. |
| II | Подготовка программно-методического обеспечения Проекта: - формирование пакета образовательных программ; - формирование УМК к образовательным программам; - разработка совместных программ деятельности школы и учреждений дополнительного образования; - разработка программ повышения профессионального уровня педагогов- участников проекта | сентябрь-октябрь 2007г. | Рабочая группа | Ефремова И.В. Пензилова А.П. |
| III | Методическое сопровождение учебно-воспитательного процесса: 1. Семинар «Повышение предметной компетентности учащихся как одна из задач подготовки к успешной сдаче ЕГЭ» 2. Педагогические консилиумы: - «Адаптация 1х, 10х классов»; - «Психологическая готовность к обучению в среднем звене учащихся 5х классов»; - «Психологическая готовность к выбору профиля обучения учащихся 9х классов» 3. Обмен опытом по внедрению целевых программ культурологической, социально-педагогической, естественнонаучной направленностей 4. Обобщение опыта работы педагогов: - «Творческие проекты на уроках технологии»; - «Познавательные барьеры в обучении физике и методические приёмы их преодоления»; - «Решение творческих задач как условие развития креативности мышления обучающихся» 5. Заседания методических объединений учителей-предметников: - «Образовательные технологии, способствующие формированию ключевых компетентностей учащихся»; - «Организация проектной деятельности на уроках естественно-математического цикла»; - «Роль элективных курсов в профильном обучении»; - «Методические аспекты преподавания иностранного языка»; - Круглый стол «Обмен опытом по внедрению целевых программ культурологической, социально-педагогической, естественнонаучной направленностей» 6. Проведение конкурсов научно-методических и инновационных разработок педагогов – участников реализации проекта. 7. Подготовка к публикации лучших научно-методических и инновационных разработок | 10.12.2007г. 22.10.2007г. 15.11.2007г. 17.12.2007г. 07-10.04. 2008г. . 23-25.04 2008г. 11-14.03 2008г. 28-30.04 2008г. 05-08.11 2007г. 03-06.12 2007г. 21-24-01 2008г. 19-22.02 2008г. 21-22.04 2008г. 20-26.12 2007г. 21-31.01 2008г. | Педагоги, работающие в профильных 10-11 классах Учителя 1х,10х кл. Учителя 4х,5х кл. Учителя 9х кл. Педагоги Романова Р.И. Ионтель Л.И. Мохнаткина С.Ю. Учителя начальных классов Учителя математики, химии, географии, биологии Учителя гуманитар-ных дисциплин Учителя иностран-ного языка Педагоги Педагоги Рабочая группа | Ефремова И.В. Пономаренко Е.Б. Пензилова А.П Пономаренко Е.Б. Туркина В.И. Пензилова А.П Пономаренко Е.Б. Ефремова И.В. Пензилова А.П. Руководители методических объединений Ефремова И.В. Туркина В.И. Туркина В.И. Леухина О.Н. Денисова Л.Ю. Кошелева А.Н. Асеева Т.А. Куркина А.Н. Руководители методических объединений Подоляко Т.Н. Ефремова И.В. Подоляко Т.Н. Ефремова И.В. |
| IV | Работа с учащимися: 1. Предметные олимпиады: 2. Предметные недели «Формирование потребности учащихся в самопознании, саморазвитии, самореализации через систему изучения учебных дисциплин»: - начальное звено; - гуманитарный цикл предметов; - естественнонаучный цикл предметов; - точные науки; - иностранные языки 3. Линейки по итогам полугодий 4. Проведение конкурса научно-исследовательских и проектных работ учащихся «Первые шаги в науку», «Шаг в будущее» 5. КВН между выпускниками и учителями 6. Проведение психологического мониторинга уровней развития учащихся, обучаемых по дополнительным целевым образовательным программам | октябрь-ноябрь 2007г.; февраль 2008г. (По приказу Департа-мента образова-ния мэрии г.о.Тольят-ти) 14-19.01 2008г. 10-15.03 2008г. 21-26.01 2008г. 04-09.02 2008г. 24-29.03 2008г. 26.12 2007г. 26.05 2008г. январь-апрель 2008г. (По приказу Департа-мента образова-ния мэрии г.о.Тольят-ти) 10.04 2008г. 15-30.04 2008г. | Учащиеся 9-11х кл. Учащиеся 4-8х кл. Учителя начальных классов, учащиеся 1-4 кл. Учителя гуманитар-ных предметов, учащиеся 5-11 кл. Учителя химии, биологии, географии, учащиеся 5-11 кл. Учителя математики, информати-ки, физики, учащиеся 5-11 кл. Учителя иностранных языков, учащиеся 5-11 кл. Учащиеся 1-11 кл., учителя, родители Учащиеся 5-11 кл. Учащиеся 11 кл., учителя Рабочая группа | Ефремова И.В. Леухина О.Н. Асеева Т.А. Кошелева А.Н. Денисова Л.Ю. Куркина А.Н. Туркина В.И. Ефремова И.В. Туркина В.И. Ефремова И.В. Маслова Н.Г. Пензилова А.П Пономаренко Е.Б. |
| V | Работа с родителями: 1.Конференция «Модернизация системы образования и проблемы, решаемые школой на современном этапе» 2. Диспут «Кто Вы своему ребёнку: родитель или приятель?» 3. Дни открытых дверей: индивидуальные консультации по организации учебно-воспитательного процесса членов администрации, классных руководителей, учителей-предметников, психолога, социального педагога, медицинского работника | 03.09. 2007г. 14.11. 2007г. ежемесячно | Родители учащихся 1-11х кл. Родители учащихся 1-11х кл. Родители учащихся 1-11х кл. | Подоляко Т.Н. Пономаренко Е.Б. Подоляко Т.Н. Ефремова И.В. Туркина В.И. Подоляко В.И. Пономаренко Е.Б. Пензилова А.П. Волохова Н.В. |
| VI | Текущая оценка реализации проекта | 1 раз в квартал | Рабочая группа | Ефремова И.В. Пензилова А.П. |
| 2. Гражданско-патриотическое направление |  |  |  |  |
| I | Разработка нормативно-правовой базы реализации Проекта: Заключение договоров о сотрудничестве школы с учреждениями дополнительного образования по военно-патриотическому направлению | сентябрь-октябрь 2007г. | Администра-ция школы и учреждений дополнитель-ного | Подоляко Т.Н. Подоляко В.И. |
| II | Подготовка программно-методического обеспечения Проекта: - разработка программ патриотической направленности; - разработка совместных программ деятельности школы и учреждений дополнительного образования; - распространение опыта реализации программ патриотической направленности в педагогическом сообществе | сентябрь-март 2007-2008 гг. | Рабочая группа | Подоляко Т.Н. Ефремова И.В. |
| III | Методическое сопровождение учебно-воспитательного процесса: 1. Семинар «Школа как институт социального взаимодействия по гражданско-патриотическому воспитанию обучающихся» 2. Педагогический совет «Формирование гражданских качеств личности школьника средствами учебного предмета» 3. Заседание методического объединения классных руководителей «Системный подход в формировании гражданственности учащихся» | 26.02. 2008г. 05.12. 2007г. 08.11. 2007г. | Педагоги, учащиеся, воспитанни-ки Военно-технического кадетского корпуса, приглашён-ные Педагоги Классные руководите-ли | Подоляко Т.Н. Подоляко В.И. Ефремова И.В. Подоляко В.И. Ефремова И.В. Пензилова А.П. |
| IV | Работа с учащимися: 1. Военно-спортивный праздник «Сильные. Смелые. Ловкие» 2. День памяти жертв политических репрессий 3. Дни воинской славы России: - «Прорыв блокады Ленинграда 21.01.1944г.»; - «Разгром немецко-фашистских войск под Сталинградом 02.02.1943г.»; - «Победа Красной Армии над войсками Кайзеровской Германии 23.02.1918г.»; - «Ледовое побоище 18.04.1242г.»; - «День Победы в Великой Отечественной войне 09.05.1945г.» 4. Литературно- музыкальная композиция «Чтобы помнили» (о юных героях-антифашистах) 5. Конференция по книге Светланы Алексиевич «Мальчики» 6.Уроки мужества 7.Классные часы: - «Мои права и обязанности»; - «Наша Родина-Россия» 8. Брейн –ринг «Служу России!» 9. Круглый стол «Защита Родины-долг каждого гражданина» 10. Участие в городских проектах «Мой выбор», «Гражданин» 11. Поисково-краеведческая работа в рамках проекта «Школьный музей «Родные истоки» 12. Акции: - «Я верю в тебя солдат!»; - «Забота» 13. Военно-патриотические игра «Зарница» 14. Экскурсии по музеям г.Тольятти и области | 02.11. 2007г. 29-30.10. 2007г. 21.01. 2008г. 02.02. 2008г. 22.02. 2008г. 18.04. 2008г. 08.05. 2008г. 21.02. 2008г. 15.02. 2008г. 22.02, 08.05 2008г. 23.10. 2007г. 06-09.11. 2007г. 19.02. 2008г. 14.02. 2008г. февраль-апрель 2008г. (По приказу Департа-мента образова-ния мэрии г.о.Тольят-ти) январь-май 2008г. 11-18.02. 2008г. февраль-май 2008г. 26.02. 2008г. ноябрь 2007г. май 2008г. | Учащиеся, классные руководите-ли, родители Учащиеся 9-11х кл., классные руководите-ли Учащиеся 8-9х кл. Учащиеся 7-9х кл. Учащиеся 9х кл. Учащиеся 6-7х кл. Учащиеся 1-11х кл. Учащиеся 1-5х кл. Учащиеся 10-11х кл. учащиеся 1-11х кл. Учащиеся 1-11х кл. Учащиеся 1-11х кл. Учащиеся 10-11х кл. Учащиеся 9-11х кл. Учащиеся 9-11х кл. Учащиеся 9-11х кл. Учащиеся 5-11х кл. Учащиеся 1-11х кл. Учащиеся 9-11х кл. Учащиеся 5-11х кл. | Туркина В.И. Подоляко В.И. Ефремова И.В. Подоляко В.И. Гарастюк М.С. Рогачко Е.С. Аляскина Т.В. Рогачко Е.С. Пензилова А.П. Леухина О.Н. Головко И.В. Пензилова А.П. Классные руководители Классные руководители Ионтель Л.И. Гарастюк М.С. Пономаренко Е.Б. Приходько Л.Н. Платонова Л.В. Аляскина Т.В. Пензилова А.П. Подоляко В.И. Туркина В.И. Классные руководители |
| V | Текущая оценка результатов реализации Проекта | 1 раз в квартал | Рабочая группа | Подоляко В.И. Туркина В.И. |
| 3. Спортивное направление |  |  |  |  |
| I | Разработка нормативно-правовой базы реализации Проекта: Заключение договоров о сотрудничестве школы с учреждениями дополнительного образования по спортивному направлению | сентябрь-октябрь 2007г. | Администра-ция школы и учреждений дополнитель-ного образования | Подоляко Т.Н. Туркина В.И. |
| II | Подготовка программно-методического обеспечения Проекта: - разработка программ спортивной направленности, междисциплинарных уроков по программе «Здоровье»; - разработка совместных программ деятельности школы и учреждений дополнительного образования; распространение опыта реализации программ спортивной направленности в педагогическом сообществе. | сентябрь-март 2007-2008 гг. | Рабочая группа | Подоляко В.И. Туркина В.И. |
| III | Реализация программы «Здоровье» на всех ступенях образования | сентябрь-май 2007-2008г.г. | Педагоги | Туркина В.И. |
| IV | Диагностика интеллектуальной и эмоционально-волевой сферы учащихся, поступающих в школу | октябрь 2007г., март 2008г. | Педагоги, учащиеся | Туркина В.И. Пензилова А.П. |
| V | Методическое сопровождение учебно-воспитательного процесса: 1. Педагогический совет «Создание здоровьесберегающей среды в учебно- воспитательном процессе» 2. Семинары: - «Школьная патология и её профилактика»; - «Гигиенические требования к режиму дня школьника»; - «Здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе» 3. Тренинг «Стресс: как с ним справиться» 4. Круглый стол «Здоровье, мода, красота» 5. Мастер-класс «Внеурочная деятельность по физической культуре как составляющая формирования основ культуры здоровья обучающихся» 6. Мастер-класс «Повышение интереса к уроку физической культуры с помощью направленного использования элементов видов единоборств» 7. Мониторинг по физической культуре 8. Введение в учебный план элективных курсов: - «Формирование здоровья человека»; - «Бионерго-информационные технологии» | 31.03 2008г. 15.10. 2007г. 21.11. 2007г. 10.01. 2008г. 03.03. 2008г 02.04. 2008г. 16.01. 2008г. 16.04. 2008г. в течение года сентябрь 2007г. сентябрь 2007г. | Педагоги Педагоги Педагоги Педагоги Педагоги Педагоги Педагоги Педагоги, учащиеся, родители Учащиеся 4,9,11х кл. Учащиеся 10-11х кл. Учащиеся 10-11х кл. | Туркина В.И. Пензилова А.П. Туркина В.И. Пономаренко Е.Б. Пономаренко Е.Б. Туркина В.И. Пензилова А.П. Подоляко В.И. Туркина В.И. Туркина В.И. Панкратова В.Е. Панкратова В.Е. |
| IV | Участие в национальном проекте «Здоровье» (диспансеризация) | октябрь 2007г (по плану) | Педагоги | Туркина В.И. |
| V | Работа с учащимися: 1. Классные часы: - «Моя рабочая неделя»; - «Отдыхая- отдыхай!» 2. Акции «Нет- курению, алкоголю, наркотикам!» 3. Соревнования: - «Кросс Нации»; - «Зимний мяч»; - «Самый сильный школьник»; - «Лыжня России»; - «Семейные старты» 4. Туристические походы 5. Профилактические медицинские осмотры 6. Посещение бассейна «Олимп» | 03-07.09. 2007г. 22-24.11. 2007г. 01-07.02. 2008г. сентябрь 2007г (По приказу Департа-мента образова-ния мэрии г.о.Тольят-ти) февраль 2008г. (По приказу Департа-мента образова-ния мэрии г.о.Тольят-ти) февраль 2008г. (По приказу Департа-мента образова-ния мэрии г.о.Тольят-ти) февраль 2008г. (По приказу Департа-мента образова-ния мэрии г.о.Тольят-ти) 05-06.03. 2008г. 01-06.10. 2007г. сентябрь-октябрь 2007г. апрель-май 2008г. (По графику) по графику | Учащиеся 1-11х кл., кл. руководите-ли Учащиеся 1-11х кл., кл. руководите-ли Учащиеся 8-11х кл., кл. руководите-ли Учащиеся 9-11х кл. Учащиеся 5-11х кл. Учащиеся 9-11х кл. Учащиеся 9-11х кл. Учащиеся 1-5х кл. Учащиеся 10-11х кл. Учащиеся 1-11х кл. Учащиеся 2-4х кл. | Туркина В.И. Туркина В.И. Туркина В.И. Туркина В.И. Чернышева Е.Г. Китова Т.Ю. Подоляко В.И. Туркина В.И. Саранская Н.Ю. Классные руководители Туркина В.И. Волохова Н.В. Классные руководители Туркина В.И. |
| VI | Работа с родителями: 1.Родительские собрания: -«Рациональное питание школьника»; -«Педагогика семейных отношений»; -«Признаки надвигающей беды» 2.Консультации психолога 3.Информационный бюллетень «Как занять ребёнка спортом» 4. Соревнования: - «Неразлучные друзья – взрослые и дети»; - «Неразлучные друзья – взрослые и дети»; - «Зимние забавы» | 05-12.09. 2007г. 06.12. 2007г. 03.04. 2008г. в течение года 22-26.10. 2007г. 26-30.03. 2008г. 03-07.01. 2008г. | Родители 1-11х кл. Родители 1-11х кл. Родители 1-11х кл. Родители 1-11х кл. Родители 1-11х кл. Родители 5-7х кл. Родители 1-4х кл. | Ефремова И.В. Классные руководители Пономаренко Е.Б. Классные руководители Туркина В.И. Классные руководители Пономаренко Е.Б. Туркина В.И. Китова Т.Ю. Саранская Н.Ю. |
| VII | Текущая оценка реализации проекта | 1 раз в квартал | Рабочая группа | Туркина В.И. Подоляко В.И. |